江阴市推进人工智能+OPC培育发展

三年行动方案（2026—2028年）

（征求意见稿）
为深入贯彻国家关于推动人工智能与实体经济深度融合的战略部署，加快落实江苏省人工智能产业高质量发展相关要求，抢抓人工智能时代OPC（一人公司，One Person Company）发展机遇，大力支持人工智能OPC创新创业，推动人工智能产业在江阴成形起势，特制定本行动方案。

一、总体目标

坚持“投资于物”与“投资于人”紧密结合，立足、用好、放大江阴产业基础、创新资源、城市环境等特色禀赋，以人工智能技术为引擎，按照“全域集聚+主题聚焦”一体化模式，厚植人工智能OPC创新创业沃土，构建全链条、全要素、全周期的OPC发展支持体系，打造可复制、可推广的“个十百千万”OPC江阴模式。到2028年底，构建全市域OPC线上公共服务平台1个，布局特色鲜明的人工智能OPC社区、数字文化OPC社区、数字游民村、AI人才公寓等主题化载体10个，培养储备专业创业培训师100名，引育高成长人工智能OPC企业100家以上，集聚OPC创业人才超1000名，培训OPC创业者及潜在创业者超10000人次。

二、具体任务

（一）建强社区载体

1．打造虚实一体社区。出台OPC社区建设指引。推进江阴市OPC全链服务云平台建设，2026年完成平台上线及功能落地，2027—2028年持续迭代升级。支持高新区建设数字文化OPC社区、临港开发区建设制造赋能型OPC社区、霞客湾科学城打造数字创意型OPC社区。鼓励各镇街依托众创空间、美丽乡村、人才公寓、跨境电商产业园等多元建设形式，布局“数字游民村×OPC”、“田园理想村×OPC”等特色创业载体，在乡村类OPC载体中配套移动算力终端、远程办公配套设施，打造“AI+乡村”拎脑入驻特色样板。2026年底前完成2个标准化OPC社区建设，2028年底前累计建成10个实体标杆OPC社区。（责任单位：市数据局、市发改委、市科技局、市农业农村局、市商务局、数据集团、科技人才集团；各功能区、各镇街，以下均需各功能区、各镇街落实，不再列出）

2．丰富数据供给。支持OPC在数据交易场所完成挂牌或购买数据产品，探索建立成果反馈与贡献机制，打造“数据集建设+数据标注+流通应用”全链条支持体系，鼓励江阴龙头企业、平台企业、链主企业在合规前提下分享非敏感数据资源，构建可信数据空间，丰富数据生态资源，建立健全多维度互动机制，为OPC创业群体提供知识沉淀。对OPC建设的高质量数据集被3家以上非关联方用于模型研发、年度数据标注业务收入达标企业，给予相应补助支持。到2028年，建成适配OPC发展的全链条数据服务体系，形成数据流通顺畅、生态资源丰富的OPC数据支撑环境。（责任单位：市数据局、数据集团）

3．提供智算支持。支持建设普惠式、轻量化、低门槛、一体化低成本算力网络共享平台，建立健全弹性共享机制，为OPC提供直达终端、即开即用的智能算力服务。发放“算力券”，对OPC+OpenClaw等创业者使用智能算力资源的，按比例给予补助。发放“数据券”“模型券”，对采购数据集、基于备案模型二次开发的按比例给予补助，联合头部AI企业为OPC提供专用技能包。到2028年，实现智能算力服务的普惠化、便捷化供给，全方位满足OPC创新创业的算力与技术需求。（责任单位：市工信局、市数据局）

（二）夯实要素支撑

4．加强人才保障。开展OPC创业人才增量招引与存量转型双轮驱动计划。结合“暨阳英才计划”，重点吸引工业软件、AI创意等优质OPC人才及项目落地。培育OPC专业技能人才，构建训战结合、赛事选拔、高校合作培育体系。健全人才激励保障体系，研究OPC人才评价标准，在户籍、住房、医疗等方面提供便利，给予符合条件的OPC创业补贴；定期评选“OPC超级个体”，设立创业服务站提供全生命周期服务。组建江阴OPC创业导师专家库，整合高校、龙头企业、行业专家资源，为OPC创业者提供全链条技术指导与创业规划服务。2026年集聚OPC创业人才300名、创业培训师25名，2028年累计培育OPC创业人才超1000名、储备专业创业培训师100名。（责任单位：市委组织部、市教育局、市科技局、市人社局、市数据局、数据集团、科技人才集团）

5．加大金融赋能。鼓励金融机构推出“OPC创业贷”等专属信贷产品。发挥江阴市政府引导基金作用，联动社会资本，对高成长性项目进行“投早、投小、投硬科技”；围绕人工智能领域，鼓励企业、高校院所建立OPC孵化平台和结算中心。到2028年，形成适配OPC发展的多元化金融服务体系，为OPC创新创业全周期提供充足的金融资本支持。（责任单位：市发改委、市数据局、市财政局、人行江阴营管部、江阴金融监管支局）
6．加快生态构建。成立江阴人工智能OPC创业者联盟，深度对接江阴龙头企业、平台企业，推动资源共享、优势互补。与专业机构合作开展社区运营，构建特色活动矩阵，每月举办“技术夜话”“创始人沙龙”，每季度组织“供需对接会”，定期举办OPC创新大赛、智能制造智能体开发大赛、OpenClaw实战训练营等交流活动，营造活跃的创业社群氛围，完善全方位、全链条的创业支撑体系。2026年举办各类OPC主题培训活动不少于25场、覆盖OPC创业者及潜在创业者3000人次。2028年累计举办OPC主题培训活动60场、培训OPC创业者及潜在创业者超10000人次。（责任单位：市数据局、市科技局、市工信局、市人社局、总工会、团市委、妇联、数据集团、科技人才集团）

7．构建全链服务。依托全域OPC线上公共服务平台，提供一站式线上创业服务、普惠智能工具、高校企业技术对接及供需精准匹配服务，打通线上线下服务链路，为OPC创业者提供从项目孵化、算力支撑、人才培训到投融资对接、政策辅导、市场拓展的全生命周期线上服务，打造“云端办公生活圈”。到2028年，建成线上线下融合的OPC全生命周期服务体系，“云端办公生活圈”成为OPC创业的特色服务名片。（责任单位：市数据局、市发改委、市科技局、市工信局、数据集团）

8．加深场景牵引。树牢“场景即赛道”理念，按季征集江阴制造业数字化、智能化需求，形成动态更新的AI应用需求清单。鼓励本地三大优势产业开放场景机会，筛选适合OPC承接的“轻量化”需求，以“揭榜挂帅”形式面向OPC社区发布。试点OPC数字员工协助生产调度、政务咨询，培育AI+直播、AI+艺术设计、AI+乡村振兴等特色场景，每年组织开展OPC创业者市场供需对接活动10场以上。对OPC落地标杆案例给予奖励，对采购OPC服务的企业及首试首用相关技术的单位给予一定补助，推动新技术产品落地。到2028年，夯实多领域、多层次的AI应用场景体系，实现OPC技术与本地产业、民生场景的深度融合应用。（责任单位：市数据局、市发改委、市科技局、市工信局、数据集团）

（三）完善引育机制

9．便利企业开办。线上、线下同步设立人工智能OPC服务专区，指导OPC创业者因地制宜设立个体工商户、一人公司、合伙企业等多形式市场主体。鼓励采用劳务外包模式为OPC新设企业提供登记设立、银行开户、税务登记等“一窗受理、一网通办”服务，引导企业有序入驻适配社区。探索适应OPC特点的注册登记、税收征管等制度，前置提供惠企政策清单，加大线上申请通道宣传力度。到2028年，健全适配OPC发展的企业开办服务体系，实现OPC市场主体设立的便捷化、高效化、规范化。（责任单位：市数据局、市市场监管局、市税务局）

10．加大招引力度。将OPC企业招商、招引纳入到双招双引年度工作目标，每年招引不少于30家OPC企业。紧盯OPC创业者个性化需求，建强产业、科技、服务业三支招商队伍，用好板块创新资源。结合本地制造业基础及数字创意、乡村振兴等特色布局，择优招引落地项目，鼓励OPC创业者重点开发面向智能制造、高端纺织、AI+直播、艺术设计等特色领域的专用智能体，以错位发展壮大产业特色优势。到2028年累计引育高成长人工智能OPC企业100家以上。（责任单位：市数据局、市商务局、市科技局、市工信局、数据集团、科技人才集团）

11．推进梯度培育。依托人工智能赋能中心、科创孵化载体、创业大学等平台作用，推动人工智能赋能创业转型。构建多层次OPC培育体系，细化阶段性支持举措，鼓励人工智能OPC企业在江阴深耕产业链、供应链，联动制造赋能、数字创意、乡村振兴等特色OPC社区实现蝶变蓄能。畅通OPC从个体创业到一人公司、合伙经营再到团队化运作的多形态发展路径，鼓励具备条件的企业向规上企业、专精特新企业培育升级。深入摸排辖区内OPC主体，细化分类、滚动更新企业培育名单，持续做好跟踪服务、精准培育。（责任单位：市工信局、市科技局、市人社局、数据集团）
12．科学监测分析。制定符合江阴实际的OPC企业认定、统计分类标准，按产业赛道开展分类统计监测，跟踪OPC企业数量、规模、领域分布、经营状况等基本信息，及时发现和预警系统性风险，为评估人工智能OPC发展态势、优化政策举措和精准服务提供数据支撑。到2028年，确立科学完善的OPC发展监测分析体系，为OPC产业高质量发展提供精准的数据决策支撑。（责任单位：市数据局、市发改委、市工信局、市市场监管局、市统计局）

三、保障措施

依托数字经济发展工作专项机制，建立由市数据、发改委、工信、科技等多部门及各镇街园区参与的OPC发展联席会议机制，统筹推进方案实施、协调重大问题。系统构建政策支持清单，明确职责分工与支持方向，形成协同工作格局，确保部署落地。各部门、板块、园区应结合实际制定具体落实方案，明确支持举措。新增OPC发展典型案例推广机制，定期梳理江阴OPC创新创业、场景落地、生态建设的典型案例，通过线上平台、线下交流会等形式进行推广，打造江阴OPC品牌影响力。

本政策与江阴市级层面其他同类政策不得重复享受。执行期间如遇国家和省、市有关政策及规定调整的，本政策即进行相应调整。

附件：江阴市人工智能+OPC建设目标（2026—2028年）

附件
江阴市人工智能+OPC建设目标（2026—2028年）

	目标任务/年度（累计）
	第1年
	第2年
	第3年

	新增OPC（家）
	30
	60
	100

	建成OPC社区（个）
	2
	6
	10

	培育创业培训师（名）
	25
	60
	100

	集聚OPC创业人才（名）
	300
	600
	1000

	培训OPC创业者及潜在创业者（人次）
	3000
	6000
	10000

	举办OPC主题培训活动（场）
	25
	40
	60

	开展OPC市场供需对接活动（场）
	10
	20
	30

	OPC社区利用率（%）
	60
	60
	60


— - 1 - —

